## 工作项
请按照下面的规则填写上传数据: 1. 工作项类型*: 史诗、特性、用户故事、任务、缺陷。 2. 标题*: 存在父子关系时，子工作项标题前加→，二级子工作项前加→→，子工作项紧跟父工作项。 3. 优先级: 最高、较高、普通、较低、最低。 4. 故事点: 数值。迭代: 填写项目中已存在的迭代名称。
标题 | 编号 | 工作项类型 | 状态 | 负责人 | 开始时间 | 结束时间 | 关注人 | 最后评论时间 | 剩余工时 | 预估工时 | 优先级 | 严重程度 | 故事点 | 迭代 | 复现发布号 | 复现概率 | 缺陷类别 | 原因分析 | 所属发布 | 解决方案 | 标签 | 描述
[EPIC-00] 工程基础（仓库、Docker、OpenAPI） |  | 史诗 | [8 empty] | 最高 | [10 empty] | 史诗: 工程基础（仓库、Docker、OpenAPI）
→[FEAT-ENG01] 项目仓库初始化 |  | 特性 | [8 empty] | 最高 | [10 empty] | ## 特性 (FEAT-ENG01) GitHub 仓库、目录结构、README 所属史诗: EPIC-00
→→[US-ENG01] 初始化 GitHub 仓库与目录结构 |  | 用户故事 | [8 empty] | 最高 |  | 2 | Sprint 0 启动 | [7 empty] | ## 用户故事 (US-ENG01) 作为开发，我希望初始化仓库与标准目录，以便团队可协作开发。 ## 验收标准 - [ ] README 含启动说明 - [ ] 前后端目录清晰 ## 优先级 P0
→[FEAT-ENG02] 开发与运行环境 |  | 特性 | [8 empty] | 最高 | [10 empty] | ## 特性 (FEAT-ENG02) Docker Compose 一键启动中间件 所属史诗: EPIC-00
→→[US-ENG02] Docker Compose 一键启动中间件 |  | 用户故事 | [8 empty] | 最高 |  | 3 | Sprint 0 启动 | [7 empty] | ## 用户故事 (US-ENG02) 作为开发，我希望通过 Docker Compose 启动依赖，以便本地环境一致。 ## 验收标准 - [ ] MySQL/Redis/RabbitMQ/MinIO 可启动 ## 优先级 P0
→[FEAT-ENG03] 跨组 API 契约 |  | 特性 | [8 empty] | 最高 | [10 empty] | ## 特性 (FEAT-ENG03) OpenAPI 草案，供问答组对接 所属史诗: EPIC-00
→→[US-ENG03] 编写 OpenAPI 契约草案 |  | 用户故事 | [8 empty] | 最高 |  | 2 | Sprint 0 启动 | [7 empty] | ## 用户故事 (US-ENG03) 作为开发，我希望编写 search API 契约，以便问答组可对接。 ## 验收标准 - [ ] 含 POST /api/v1/search ## 优先级 P0
[EPIC-01] 用户认证 |  | 史诗 | [8 empty] | 最高 | [10 empty] | 史诗: 用户认证
→[FEAT-A01] 用户登录注册 |  | 特性 | [8 empty] | 最高 | [10 empty] | ## 特性 (FEAT-A01) 注册、登录、会话保持、退出 所属史诗: EPIC-01
→→[US-A01] 作为新用户，我要能注册账号 |  | 用户故事 | [8 empty] | 最高 |  | 2 | Sprint 1 基础 | [7 empty] | ## 用户故事 (US-A01) 作为新用户，我希望注册账号，以便使用系统。 ## 验收标准 - [ ] 用户名唯一 - [ ] 密码≥6位 ## 优先级 P0 ## PRD §6.1
→→[US-A02] 作为用户，我要能登录系统 |  | 用户故事 | [8 empty] | 最高 |  | 2 | Sprint 1 基础 | [7 empty] | ## 用户故事 (US-A02) 作为用户，我希望登录系统，以便访问功能。 ## 验收标准 - [ ] 正确凭证进首页 ## 优先级 P0 ## PRD §6.1
→→[US-A03] 作为用户，刷新页面后保持登录 |  | 用户故事 | [8 empty] | 最高 |  | 2 | Sprint 1 基础 | [7 empty] | ## 用户故事 (US-A03) 作为用户，我希望刷新后保持登录，以便无需重登。 ## 验收标准 - [ ] Token 未过期 ## 优先级 P0 ## PRD §6.1
→→[US-A04] 作为用户，我要能退出登录 |  | 用户故事 | [8 empty] | 最高 |  | 1 | Sprint 1 基础 | [7 empty] | ## 用户故事 (US-A04) 作为用户，我希望退出登录，以便保护账号。 ## 验收标准 - [ ] 清除 Token ## 优先级 P0 ## PRD §6.1
→[FEAT-A02] API 鉴权与安全 |  | 特性 | [8 empty] | 最高 | [10 empty] | ## 特性 (FEAT-A02) JWT 拦截器与白名单 所属史诗: EPIC-01
→→[US-A05] 后端 JWT 鉴权拦截器 |  | 用户故事 | [8 empty] | 最高 |  | 3 | Sprint 1 基础 | [7 empty] | ## 用户故事 (US-A05) 作为系统，我希望拦截未认证 API，以便保证安全。 ## 验收标准 - [ ] 无 Token 返回 401 ## 优先级 P0 ## PRD §6.1
[EPIC-02] 知识库管理 |  | 史诗 | [8 empty] | 最高 | [10 empty] | 史诗: 知识库管理
→[FEAT-KB01] 知识库基础管理 |  | 特性 | [8 empty] | 最高 | [10 empty] | ## 特性 (FEAT-KB01) 知识库 CRUD、列表、筛选搜索 所属史诗: EPIC-02
→→[US-KB01] 创建知识库 |  | 用户故事 | [8 empty] | 最高 |  | 3 | Sprint 1 基础 | [7 empty] | ## 用户故事 (US-KB01) 作为管理员，我希望创建知识库，以便分类管理。 ## 验收标准 - [ ] 名称/策略可配 ## 优先级 P0 ## PRD §6.2
→→[US-KB02] 编辑知识库 |  | 用户故事 | [8 empty] | 最高 |  | 2 | Sprint 1 基础 | [7 empty] | ## 用户故事 (US-KB02) 作为管理员，我希望编辑知识库，以便更新配置。 ## 验收标准 - [ ] 可改名称/策略 ## 优先级 P0 ## PRD §6.2
→→[US-KB04] 浏览知识库列表 |  | 用户故事 | [8 empty] | 最高 |  | 2 | Sprint 1 基础 | [7 empty] | ## 用户故事 (US-KB04) 作为管理员，我希望浏览列表，以便掌握概况。 ## 验收标准 - [ ] 展示文档数/创建人 ## 优先级 P0 ## PRD §6.2
→[FEAT-KB02] 知识库策略与重处理 |  | 特性 | [8 empty] | 最高 | [10 empty] | ## 特性 (FEAT-KB02) 策略变更触发重处理 所属史诗: EPIC-02
→→[US-KB03] 删除知识库 |  | 用户故事 | [8 empty] | 最高 |  | 3 | Sprint 2 管线 | [7 empty] | ## 用户故事 (US-KB03) 作为管理员，我希望删除知识库，以便清理数据。 ## 验收标准 - [ ] 二次确认 ## 优先级 P0 ## PRD §6.2
→→[US-KB05] 筛选与搜索知识库 |  | 用户故事 | [8 empty] | 最高 |  | 2 | Sprint 2 管线 | [7 empty] | ## 用户故事 (US-KB05) 作为管理员，我希望筛选搜索，以便快速定位。 ## 验收标准 - [ ] 按类型筛选 ## 优先级 P0 ## PRD §6.2
→→[US-KB06] 批量删除知识库 |  | 用户故事 | [8 empty] | 最高 |  | 2 | Sprint 2 管线 | [7 empty] | ## 用户故事 (US-KB06) 作为管理员，我希望批量删除，以便提高效率。 ## 验收标准 - [ ] 多选删除 ## 优先级 P0 ## PRD §6.2
→→[US-KB07] 策略变更触发文档重处理 |  | 用户故事 | [8 empty] | 最高 |  | 5 | Sprint 2 管线 | [7 empty] | ## 用户故事 (US-KB07) 作为管理员，我希望策略变更后重处理，以便结果一致。 ## 验收标准 - [ ] 就绪文档重新入队 ## 优先级 P0 ## PRD §6.2
[EPIC-03] 文档管理 |  | 史诗 | [8 empty] | 最高 | [10 empty] | 史诗: 文档管理
→[FEAT-DOC01] 文档上传与列表 |  | 特性 | [8 empty] | 最高 | [10 empty] | ## 特性 (FEAT-DOC01) 上传、状态、列表筛选分页 所属史诗: EPIC-03
→→[US-DOC01] 上传文档（拖拽+点击） |  | 用户故事 | [8 empty] | 最高 |  | 3 | Sprint 1 基础 | [7 empty] | ## 用户故事 (US-DOC01) 作为用户，我希望上传文档，以便丰富知识库。 ## 验收标准 - [ ] 拖拽和点击 ## 优先级 P0 ## PRD §6.3
→→[US-DOC02] 查看文档处理状态 |  | 用户故事 | [8 empty] | 最高 |  | 2 | Sprint 2 管线 | [7 empty] | ## 用户故事 (US-DOC02) 作为用户，我希望查看状态，以便了解进度。 ## 验收标准 - [ ] 六态状态 ## 优先级 P0 ## PRD §6.3
→→[US-DOC07] 文档列表筛选与分页 |  | 用户故事 | [8 empty] | 最高 |  | 2 | Sprint 2 管线 | [7 empty] | ## 用户故事 (US-DOC07) 作为用户，我希望筛选分页，以便管理文档。 ## 验收标准 - [ ] 按状态筛 ## 优先级 P0 ## PRD §6.3
→[FEAT-DOC02] 文档运维与切片 |  | 特性 | [8 empty] | 最高 | [10 empty] | ## 特性 (FEAT-DOC02) 重试、标签、删除、切片详情 所属史诗: EPIC-03
→→[US-DOC03] 失败文档查看原因并重试 |  | 用户故事 | [8 empty] | 最高 |  | 2 | Sprint 2 管线 | [7 empty] | ## 用户故事 (US-DOC03) 作为用户，我希望重试失败文档，以便恢复数据。 ## 验收标准 - [ ] 展示错误 ## 优先级 P0 ## PRD §6.3
→→[US-DOC04] 查看切片详情 |  | 用户故事 | [8 empty] | 最高 |  | 3 | Sprint 2 管线 | [7 empty] | ## 用户故事 (US-DOC04) 作为用户，我希望查看切片，以便验证切分。 ## 验收标准 - [ ] 抽屉展示内容 ## 优先级 P0 ## PRD §6.3
→→[US-DOC05] 编辑文档标签 |  | 用户故事 | [8 empty] | 最高 |  | 2 | Sprint 2 管线 | [7 empty] | ## 用户故事 (US-DOC05) 作为用户，我希望编辑标签，以便便于过滤。 ## 验收标准 - [ ] 键值对增删改 ## 优先级 P0 ## PRD §6.3
→→[US-DOC06] 删除文档（单个/批量） |  | 用户故事 | [8 empty] | 最高 |  | 2 | Sprint 2 管线 | [7 empty] | ## 用户故事 (US-DOC06) 作为用户，我希望删除文档，以便清理文件。 ## 验收标准 - [ ] 二次确认 ## 优先级 P0 ## PRD §6.3
[EPIC-04] 文档解析与处理管线 |  | 史诗 | [8 empty] | 最高 | [10 empty] | 史诗: 文档解析与处理管线
→[FEAT-PIPE01] 文档解析与切分 |  | 特性 | [8 empty] | 最高 | [10 empty] | ## 特性 (FEAT-PIPE01) Tika 解析、按策略切分 所属史诗: EPIC-04
→→[US-PIPE01] 文档解析为文本 |  | 用户故事 | [8 empty] | 最高 |  | 5 | Sprint 2 管线 | [7 empty] | ## 用户故事 (US-PIPE01) 作为系统，我希望解析文档，以便供切分。 ## 验收标准 - [ ] Tika 解析 ## 优先级 P0 ## PRD §6.4
→→[US-PIPE02] 按策略切分文档 |  | 用户故事 | [8 empty] | 最高 |  | 5 | Sprint 2 管线 | [7 empty] | ## 用户故事 (US-PIPE02) 作为系统，我希望按策略切分，以便形成单元。 ## 验收标准 - [ ] 标题/固定长度 ## 优先级 P0 ## PRD §6.4
→[FEAT-PIPE02] 向量化与异步队列 |  | 特性 | [8 empty] | 最高 | [10 empty] | ## 特性 (FEAT-PIPE02) 嵌入、MQ、并发、后端切换 所属史诗: EPIC-04
→→[US-PIPE03] 切片向量化并写入向量库 |  | 用户故事 | [8 empty] | 最高 |  | 5 | Sprint 2 管线 | [7 empty] | ## 用户故事 (US-PIPE03) 作为系统，我希望向量化入库，以便支持检索。 ## 验收标准 - [ ] 调用嵌入 API ## 优先级 P0 ## PRD §6.4
→→[US-PIPE04] RabbitMQ 异步任务队列 |  | 用户故事 | [8 empty] | 最高 |  | 5 | Sprint 2 管线 | [7 empty] | ## 用户故事 (US-PIPE04) 作为系统，我希望异步处理，以便不阻塞。 ## 验收标准 - [ ] 发 MQ ## 优先级 P0 ## PRD §6.4
→→[US-PIPE05] 并发控制与排队 |  | 用户故事 | [8 empty] | 最高 |  | 3 | Sprint 3 检索 | [7 empty] | ## 用户故事 (US-PIPE05) 作为系统，我希望控制并发，以便保护资源。 ## 验收标准 - [ ] 可配置1-10 ## 优先级 P0 ## PRD §6.4
→→[US-PIPE06] 解析后端可切换 |  | 用户故事 | [8 empty] | 最高 |  | 3 | Sprint 3 检索 | [7 empty] | ## 用户故事 (US-PIPE06) 作为管理员，我希望切换解析后端，以便适配文档。 ## 验收标准 - [ ] 至少2个后端 ## 优先级 P0 ## PRD §6.4
[EPIC-05] 前台知识检索 + 对外 API |  | 史诗 | [8 empty] | 最高 | [10 empty] | 史诗: 前台知识检索 + 对外 API
→[FEAT-SR01] 前台知识检索 |  | 特性 | [8 empty] | 最高 | [10 empty] | ## 特性 (FEAT-SR01) 检索页、过滤、结果展示 所属史诗: EPIC-05
→→[US-SR01] 前台输入问题检索 |  | 用户故事 | [8 empty] | 最高 |  | 2 | Sprint 3 检索 | [7 empty] | ## 用户故事 (US-SR01) 作为用户，我希望输入检索，以便获取知识。 ## 验收标准 - [ ] 回车触发 ## 优先级 P0 ## PRD §6.5
→→[US-SR02] 选择检索范围（多知识库） |  | 用户故事 | [8 empty] | 最高 |  | 2 | Sprint 3 检索 | [7 empty] | ## 用户故事 (US-SR02) 作为用户，我希望选择范围，以便精确检索。 ## 验收标准 - [ ] 多选知识库 ## 优先级 P0 ## PRD §6.5
→→[US-SR03] 展示检索结果列表 |  | 用户故事 | [8 empty] | 最高 |  | 3 | Sprint 3 检索 | [7 empty] | ## 用户故事 (US-SR03) 作为用户，我希望查看结果，以便定位内容。 ## 验收标准 - [ ] 文档名/分数/摘要 ## 优先级 P0 ## PRD §6.5
→→[US-SR04] 高级过滤（阈值/标签/TopK） |  | 用户故事 | [8 empty] | 最高 |  | 3 | Sprint 3 检索 | [7 empty] | ## 用户故事 (US-SR04) 作为用户，我希望高级过滤，以便提高相关性。 ## 验收标准 - [ ] 阈值/标签 ## 优先级 P0 ## PRD §6.5
→→[US-SR05] 展开结果详情 |  | 用户故事 | [8 empty] | 最高 |  | 2 | Sprint 3 检索 | [7 empty] | ## 用户故事 (US-SR05) 作为用户，我希望展开详情，以便阅读上下文。 ## 验收标准 - [ ] 点击展开 ## 优先级 P0 ## PRD §6.5
→[FEAT-API01] 对外检索 API |  | 特性 | [8 empty] | 最高 | [10 empty] | ## 特性 (FEAT-API01) search 及文档相关 API 所属史诗: EPIC-05
→→[US-API01] 实现 POST /api/v1/search |  | 用户故事 | [8 empty] | 最高 |  | 5 | Sprint 3 检索 | [7 empty] | ## 用户故事 (US-API01) 作为问答组，我希望调用检索 API，以便实现 RAG。 ## 验收标准 - [ ] 符合 OpenAPI ## 优先级 P0 ## PRD §6.9
→→[US-API02] 实现知识库/文档/切片/下载 API |  | 用户故事 | [8 empty] | 最高 |  | 5 | Sprint 3 检索 | [7 empty] | ## 用户故事 (US-API02) 作为问答组，我希望获取元数据，以便引用溯源。 ## 验收标准 - [ ] GET 可联调 ## 优先级 P0 ## PRD §6.9
[EPIC-06] 系统配置 |  | 史诗 | [8 empty] | 最高 | [10 empty] | 史诗: 系统配置
→[FEAT-CFG01] 模型与解析器配置 |  | 特性 | [8 empty] | 最高 | [10 empty] | ## 特性 (FEAT-CFG01) 嵌入/重排/解析器配置 所属史诗: EPIC-06
→→[US-CFG01] 配置嵌入模型 |  | 用户故事 | [8 empty] | 最高 |  | 3 | Sprint 4 收尾 | [7 empty] | ## 用户故事 (US-CFG01) 作为管理员，我希望配置嵌入模型，以便控制向量化。 ## 验收标准 - [ ] 运行时生效 ## 优先级 P0 ## PRD §6.6
→→[US-CFG02] 配置重排序模型 |  | 用户故事 | [8 empty] | 最高 |  | 3 | Sprint 4 收尾 | [7 empty] | ## 用户故事 (US-CFG02) 作为管理员，我希望配置重排序，以便提高精度。 ## 验收标准 - [ ] 运行时生效 ## 优先级 P0 ## PRD §6.6
→→[US-CFG03] 配置解析器并发与后端 |  | 用户故事 | [8 empty] | 最高 |  | 2 | Sprint 4 收尾 | [7 empty] | ## 用户故事 (US-CFG03) 作为管理员，我希望配置解析器，以便控制行为。 ## 验收标准 - [ ] 即时生效 ## 优先级 P0 ## PRD §6.6
→→[US-CFG04] API Key 脱敏展示 |  | 用户故事 | [8 empty] | 最高 |  | 1 | Sprint 4 收尾 | [7 empty] | ## 用户故事 (US-CFG04) 作为管理员，我希望密钥脱敏，以便防止泄露。 ## 验收标准 - [ ] sk-****xxxx ## 优先级 P0 ## PRD §6.6
[EPIC-07] 数据统计 |  | 史诗 | [8 empty] | 较高 | [10 empty] | 史诗: 数据统计
→[FEAT-STAT01] 管理后台数据统计 |  | 特性 | [8 empty] | 较高 | [10 empty] | ## 特性 (FEAT-STAT01) 概览指标与上传趋势图 所属史诗: EPIC-07
→→[US-STAT01] 概览页核心指标卡片 |  | 用户故事 | [8 empty] | 较高 |  | 2 | Sprint 4 收尾 | [7 empty] | ## 用户故事 (US-STAT01) 作为管理员，我希望查看指标，以便掌握状态。 ## 验收标准 - [ ] 库/文档/切片数 ## 优先级 P1 ## PRD §6.7
→→[US-STAT02] 近30天上传趋势图 |  | 用户故事 | [8 empty] | 较高 |  | 3 | Sprint 4 收尾 | [7 empty] | ## 用户故事 (US-STAT01) 作为管理员，我希望查看趋势，以便分析使用。 ## 验收标准 - [ ] ECharts 折线 ## 优先级 P1 ## PRD §6.7
[EPIC-08] 跨组集成与联调 |  | 史诗 | [8 empty] | 最高 | [10 empty] | 史诗: 跨组集成与联调
→[FEAT-INT01] 跨组联调与答辩 |  | 特性 | [8 empty] | 最高 | [10 empty] | ## 特性 (FEAT-INT01) 问答组联调、答辩 Demo 所属史诗: EPIC-08
→→[US-INT01] 与问答组联调 search API |  | 用户故事 | [8 empty] | 最高 |  | 3 | Sprint 4 收尾 | [7 empty] | ## 用户故事 (US-INT01) 作为开发，我希望联调 search，以便保证集成。 ## 验收标准 - [ ] 对方调用成功 ## 优先级 P0
→→[US-INT02] 答辩 Demo 脚本走通 |  | 用户故事 | [8 empty] | 最高 |  | 2 | Sprint 4 收尾 | [7 empty] | ## 用户故事 (US-INT02) 作为全组，我希望完成答辩演示，以便通过考核。 ## 验收标准 - [ ] 6步无阻塞 ## 优先级 P0